## 문서 사용법 (hidden)
WBS (Work Breakdown Structure) 문서 사용법
작성자: OOO㈜ 임홍빈
1. 본 문서의 특징
1) WBS 시작일 입력 시 날짜 자동 구성
2) 휴일 자동 표시
3) Work Package 일정 입력 시 자동으로 기간(일) 및 일정표에 표시됨
4) Work Package Level 입력 시 자동으로 셀 색깔 변경
가 | Level 1 | 가 | Level 4 | 가 | Level 7 | 기간
가 | Level 2 | 가 | Level 5 | 가 | Level 8 | 완료일
가 | Level 3 | 가 | Level 6 | 가 | Level 9
2. WBS 개요
1) WBS 개념
WBS(Work Breakdown Structure)란 프로젝트의 요소를 산출물(Product)의 관점에서 계층적으로 그룹화한 것으로 프로젝트의 범위를 정의, 개발하고 검증하는 도구이다. WBS에 표현되지 않으면 프로젝트의 범위가 아닌 것으로 간주할 수 있도록 구조적인 표현을 통하여 하위 그룹 또는 수준(Level)으로 갈수록 상세하게 기술한다. 즉 WBS는 프로젝트의 범위와 최종산출물을 세부요소로 분할한 계층적 구조도이다.
WBS는 ID(고유한 식별자)를 가지며 이를 Code of account라고 한다. 이는 분할의 깊이, 분류 체계를 파악하는데 유용하다.
• 프로젝트에서 수행할 업무 식별을 위한 툴 • 프로젝트의 일정과 원가, 자원요구사항 식별을 위한 툴 • 작업에 자원을 배정하기 위한 툴 • 프로젝트의 생산성 통제를 위한 툴 • 고객, 프로젝트 팀 등 이해관계자와의 의사소통을 위한 툴
2) Work Package 개념
WBS의 최하위 단위로 Activity(작업요소)로도 불린다. Work Package는 반드시 한 사람 또는 한 팀으로 독립적으로 수행 할 수 있는 일의 단위여야 한다.
3) WBS 효과
• 프로젝트 전체와 부분을 구조적으로 이해하여 해야 할 일의 누락을 방지 • 개인의 책임업무 인식, 몰입과 프로젝트 팀의 결속력 증진 • 프로젝트 팀과 이해관계자간의 효과적인 communication과 협력 체계 수립 • 작업 범위의 변경을 최소화하고 Configuration의 기준 제공 • 인력량(Effort), 비용, 일정의 추정과 검증의 기준
3. 사용 시 주의 사항
1) 일정표 시작일
일정표 시작일의 기준은 해당주의 월요일이어야 함
2) 날짜 입력
날짜가 추가될 경우 주단위로 추가하며, 마지막 주를 복사하여 끝나는 셀 뒤에 붙여넣기 한다.
3) 작업항목추가
항목을 추가시킬 때는 반드시 최소한 마지막 라인보다 한 라인 위에서 추가한다.
Level 0
Level 1
Level 2
Level 3

## Milestone_yyyymmdd_v0.0 (hidden)
OOO 프로젝트 Milestone
작성자 : |  | OOO ㈜ 임홍빈
웹사이트 URL : |  | www.OOO.com |  |  | 지정휴일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Grand Open : |  | 2012-06-15 |  |  |  | 2012-06-06
Start Date : |  | 2012-05-28 | Today | 2020-11-03 | WeekNum | 45th | 계획 일정 |  |  |  |  | 실제 일정 |  |  |  |  | 22th | [6 empty] | 23th | [6 empty] | 24th | [6 empty] | 25th | [6 empty] | 26th | [6 empty] | 27th | [6 empty] | 28th | [6 empty] | 29th | [6 empty] | 30th
TASK ID | Project TASK |  |  |  | R&R | 진행상태 | [10 empty] | 2012-05-28 | [6 empty] | 2012-06-04 | [6 empty] | 2012-06-11 | [6 empty] | 2012-06-18 | [6 empty] | 2012-06-25 | [6 empty] | 2012-07-02 | [6 empty] | 2012-07-09 | [6 empty] | 2012-07-16 | [6 empty] | 2012-07-23
| Code of Account | Level | Title | TASK |  |  | 시작 | 완료 | - Day | 기간 | Week | 시작 | 완료 | - Day | 기간 | Week | 2012-05-28 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | 2012-06-01 | 2012-06-02 | 2012-06-03 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | 2012-06-09 | 2012-06-10 | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 2012-06-16 | 2012-06-17 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | 2012-06-22 | 2012-06-23 | 2012-06-24 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | 2012-06-30 | 2012-07-01 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | 2012-07-06 | 2012-07-07 | 2012-07-08 | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | 2012-07-14 | 2012-07-15 | 2012-07-16 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 2012-07-22 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | 2012-07-28 | 2012-07-29
 | time axis 2012-05-28 to 2012-07-29
1 | 1 | 1 | 가 | Level 1 | PM | -1 | 2012-05-29 | 2012-06-01 |  | 4일 | 22 |  |  |  | 0일 | 0
2
3 | 2 | 1 | 다 | Level 1 | QA | -1 | 2012-05-30 | 2012-06-03 |  | 3일 | 23 |  |  |  | 0일 | 0
4
5 | 3 | 1 | 마 | Level 1 | PM | -1 | 2012-05-31 | 2012-06-05 |  | 4일 | 23 |  |  |  | 0일 | 0
6
7 | 4 | 1 | 사 | Level 1 | QA | -1 | 2012-06-01 | 2012-06-07 |  | 5일 | 23 |  |  |  | 0일 | 0
8
9 | 5 | 1 | 자 | Level 1 | PM | -1 | 2012-06-02 | 2012-06-09 |  | 5일 | 23 |  |  |  | 0일 | 0
10 | [5 empty] | -1
11 | 6 | 1 | 가 | Level 1 | PM | -1 | 2012-06-03 | 2012-06-10 |  | 5일 | 24 |  |  |  | 0일 | 0
12
13 | 7 | 1 | 다 | Level 1 | QA | -1 | 2012-06-04 | 2012-06-11 |  | 6일 | 24 |  |  |  | 0일 | 0
14
15 | 8 | 1 | 마 | Level 1 | PM | -1 | 2012-06-05 | 2012-06-12 |  | 6일 | 24 |  |  |  | 0일 | 0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
END LINE |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2012-05-28 to 2012-07-29

## WBS_일단위
빅데이터 얼굴 인식을 활용한 광고 디지털 사이니지 프로젝트 WBS
작성자 : |  | 변경필요
[5 empty] | 지정휴일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
프로젝트 종료 : |  | 2020-11-05
Start Date : |  | 2020-03-18 | Today | 2020-11-03 | WeekNum | 45th | 계획 일정 |  |  |  |  | 실제 일정 |  |  |  |  | 12th | [6 empty] | 13th | [6 empty] | 14th | [6 empty] | 15th | [6 empty] | 16th | [6 empty] | 17th | [6 empty] | 18th | [6 empty] | 19th | [6 empty] | 20th | [6 empty] | 21th | [6 empty] | 22th | [6 empty] | 23th
TASK ID | Project TASK |  |  |  | R&R | 진행상태 | [10 empty] | 2020-03-18 | [6 empty] | 2020-03-25 | [6 empty] | 2020-04-01 | [6 empty] | 2020-04-08 | [6 empty] | 2020-04-15 | [6 empty] | 2020-04-22 | [6 empty] | 2020-04-29 | [6 empty] | 2020-05-06 | [6 empty] | 2020-05-13 | [6 empty] | 2020-05-20 | [6 empty] | 2020-05-27 | [6 empty] | 2020-06-03
| Code of Account | Level | Title | TASK |  |  | 시작 | 완료 | - Day | 기간 | Week | 시작 | 완료 | - Day | 기간 | Week | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 2020-06-09
 | time axis 2020-03-18 to 2020-06-09
1 | 1 | 1 |  | 프로젝트 수행계획 보고 |  | 1 | 2020-03-18 | 2020-04-01 |  | 11일 | 14 | 2020-03-18 | 2020-04-01 |  | 11일 | 14
| 1.1 | 2 |  | 프로젝트 수행계획 보고 |  | 1 | 2020-03-18 | 2020-04-01 |  |  | 14 | 2020-03-18 | 2020-04-01 |  | 11일 | 14
| 1.1.1 | 3 |  | 프로젝트 수행계획 보고 |  | 1 | 2020-03-18 | 2020-04-01 |  |  | 14 | 2020-03-18 | 2020-04-01 |  | 11일 | 14
2 | 2 | 1 |  | 광고 현황 분석 및 기능 정의 |  | 1 | 2020-03-18 | 2020-04-01 |  | 11일 | 14 | 2020-03-18 | 2020-04-01 |  | 11일 | 14
| 2.1 | 2 |  | 광고 현황 분석 |  | 1 | 2020-03-18 | 2020-03-25 |  |  | 13 | 2020-03-18 | 2020-03-25 |  | 6일 | 13
| 2.2 | 2 |  | 디지털 사이니지 안면 감지 법안 검토 |  | 1 | 2020-03-18 | 2020-03-25 |  |  | 13 | 2020-03-18 | 2020-03-25 |  | 6일 | 13
| 2.3 | 2 |  | 광고 송출/시청 기준 설정 |  | 1 | 2020-03-18 | 2020-04-01 |  |  | 14 | 2020-03-18 | 2020-04-01 |  | 11일 | 14
1 | 3 | 1 |  | 개발 설계 |  | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-22 |  | 16일 | 17 | 2020-04-01 | 2020-04-22 |  | 16일 | 17
2 | 3.1 | 2 |  | 연계 설계 |  | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-08 |  |  | 15 | 2020-04-01 | 2020-04-08 |  | 6일 | 15
| 3.2 | 2 |  | 화면 설계 |  | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-15 |  |  | 16 | 2020-04-08 | 2020-04-15 |  | 6일 | 16
| 3.3 | 2 |  | DB 설계 |  | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-22 |  |  | 17 | 2020-04-15 | 2020-04-22 |  | 6일 | 17
1 | 4 | 1 |  | HW, SW 구축 |  | -1 | 2020-04-22 | 2020-08-15 |  | 83일 | 33 |  |  |  | 0일 | 0
3 | 4.1 | 2 |  | AWS 클라우드 서버 SW 구축 |  | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-29 |  |  | 18 | 2020-04-22 | 2020-04-29 |  | 6일 | 18
| 4.1.1 | 3 |  | Ubuntu 설치 |  | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  |  | 17 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | 1일 | 17
| 4.1.2 | 3 |  | S3 bucket 권한 설정 |  | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-28 |  |  | 18 | 2020-04-22 | 2020-04-28 |  | 5일 | 18
| 4.1.3 | 3 |  | EC2 보안규칙 설정 |  | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-28 |  |  | 18 | 2020-04-22 | 2020-04-28 |  | 5일 | 18
| 4.1.4 | 3 |  | IAM 정책 추가 |  | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-28 |  |  | 18 | 2020-04-22 | 2020-04-28 |  | 5일
| 4.1.5 | 3 |  | Mysql 설치 |  | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  |  | 18 | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 1일
| 4.1.6 | 3 |  | Ubuntu 상에 Apache, php 설치 |  | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  |  | 18 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | 1일
2 | 4.2 | 2 |  | HW 구축 |  | -1 | 2020-04-29 | 2020-08-15 |  |  | 33 |  |  |  | 0일 | 0
| 4.2.1 | 3 |  | 물품 신청 |  | 1 | 2020-04-29 | 2020-05-06 |  |  | 19 | 2020-04-29 | 2020-05-06 |  | 6일 | 19
| 4.2.2 | 3 |  | 라즈비안 OS 설치 |  | 1 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  | 19 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 1일 | 19
| 4.2.3 | 3 |  | 무선 IP 세팅 |  | 1 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  | 19 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 1일 | 19
| 4.2.4 | 3 |  | AWS CLI 설치 |  | 1 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  | 19 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 1일 | 19
| 4.2.5 | 3 |  | Mysql 설치 |  | 1 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  | 19 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  | 1일
| 4.2.6 | 3 |  | LCD 패널 연결 |  | -1 | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  |  | 33 |  |  |  | 0일
| 4.2.7 | 3 |  | HW 측정 및 케이스 외주 신청 |  | -1 | 2020-08-15 | 2020-08-15 |  |  | 33 |  |  |  | 0일
1 | 5 | 1 |  | 개발 |  | 1 | 2020-05-06 | 2020-07-31 |  | 63일 | 31 | 2020-05-06 | 2020-07-31 |  | 63일 | 31
2 | 5.1 | 2 |  | EC2 서버 개발 |  | 1 | 2020-05-06 | 2020-06-16 |  |  | 25 | 2020-05-06 | 2020-06-16 |  | 30일 | 25
| 5.1.1 | 3 |  | 웹 연동 테스트 |  | 1 | 2020-05-06 | 2020-05-09 |  |  | 19 | 2020-05-06 | 2020-05-09 |  | 3일 | 19
| 5.1.2 | 3 |  | AWS S3 연동 테스트 |  | 1 | 2020-05-09 | 2020-05-16 |  |  | 20 | 2020-05-09 | 2020-05-16 |  | 5일 | 20
3 | 5.1.3 | 3 |  | ajax 통신 모듈 개발 |  | 1 | 2020-05-16 | 2020-05-30 |  |  | 22 | 2020-05-16 | 2020-05-30 |  | 10일 | 22
| 5.1.4 | 3 |  | 영상 데이터 처리 모듈 개발 |  | 1 | 2020-05-30 | 2020-06-13 |  |  | 24 | 2020-05-30 | 2020-06-13 |  | 10일 | 24
| 5.1.5 | 3 |  | S3 연계 개발 |  | 1 | 2020-06-13 | 2020-06-16 |  |  | 25 | 2020-06-13 | 2020-06-16 |  | 2일 | 25
| 5.2. | 2 |  | 라즈베리파이 개발 |  | 1 | 2020-06-16 | 2020-06-30 |  |  | 27 | 2020-06-16 | 2020-06-30 |  | 11일 | 27
4 | 5.2.1 | 3 |  | AWS rekognition api 연동 |  | 1 | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  |  | 25 | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 1일 | 25
| 5.2.2 | 3 |  | S3 연동 |  | 1 | 2020-06-17 | 2020-06-20 |  |  | 25 | 2020-06-17 | 2020-06-20 |  | 3일 | 25
| 5.2.3 | 3 |  | 얼굴인식 모듈 개발 |  | 1 | 2020-06-20 | 2020-06-30 |  |  | 27 | 2020-06-20 | 2020-06-30 |  | 7일 | 27
1 | 5.2.4 | 3 |  | S3 통신 모듈 개발 |  | 1 | 2020-06-20 | 2020-06-30 |  |  | 27 | 2020-06-20 | 2020-06-30 |  | 7일 | 27
| 5.2.5 | 3 |  | 영상 송출 모듈 개발 |  | 1 | 2020-06-20 | 2020-06-30 |  |  | 27 | 2020-06-20 | 2020-06-30 |  | 7일 | 27
| 5.3 | 2 |  | 웹 개발 |  | 1 | 2020-06-30 | 2020-07-31 |  |  | 31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 |  | 24일
| 5.3.1 | 3 |  | 회원가입 기능 개발 |  | 1 | 2020-06-30 | 2020-07-31 |  |  | 31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 |  | 24일
| 5.3.2 | 3 |  | 로그인 기능 개발 |  | 1 | 2020-06-30 | 2020-07-31 |  |  | 31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 |  | 24일
| 5.3.3 | 3 |  | 광고 신청 기능 개발 |  | 1 | 2020-06-30 | 2020-07-31 |  |  | 31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 |  | 24일
| 5.3.4 | 3 |  | 광고 심의 통과 기능 개발 |  | 1 | 2020-06-30 | 2020-07-31 |  |  | 31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 |  | 24일
1 | 6 | 1 |  | 테스트 |  | -1 | 2020-08-01 | 2020-09-15 |  | 32일 | 38 |  |  |  | 0일 | 0
2 | 6.1 | 2 |  | 부하 테스트 및 수정 |  | -1 | 2020-08-01 | 2020-08-31 |  |  | 36 |  |  |  | 0일 | 0
| 6.1.2 | 3 |  | 영상 송출 부하 테스트 |  | -1 | 2020-08-01 | 2020-08-31 |  |  | 36 |  |  |  | 0일 | 0
| 6.2 | 2 |  | 성능 테스트 및 수정 |  | -1 | 2020-09-01 | 2020-09-15 |  |  | 38 |  |  |  | 0일 | 0
| 6.2.1 | 3 |  | 웹 캠 안면인식 테스트 |  | -1 | 2020-09-01 | 2020-09-15 |  |  | 38 |  |  |  | 0일 | 0
1 | 7 | 1 |  | 통합테스트 |  | -1 | 2020-09-16 | 2020-10-15 |  | 22일 | 42 |  |  |  | 0일 | 0
2 | 7.1 | 2 |  | 통합테스트 |  | -1 | 2020-09-16 | 2020-10-15 |  |  | 42 |  |  |  | 0일 | 0
| 7.1.2 | 3 |  | 테스트 시나리오에 의한 통합테스트 |  | -1 | 2020-09-16 | 2020-10-15 |  |  | 42 |  |  |  | 0일 | 0
1 | 8 | 1 |  | 완료보고서 및 산출물 |  | 0 | 2020-10-16 | 2020-11-04 |  | 14일 | 45 |  |  |  | 0일 | 0
2 | 8.1 | 2 |  | 완료보고서 및 산출물 |  | 0 | 2020-10-16 | 2020-11-04 |  |  | 45 |  |  |  | 0일 | 0
END LINE |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2020-03-18 to 2020-06-09

## WBS_yyyymmdd_v0.0(주단위) (hidden)
OOO 프로젝트 WBS (Work Breakdown Structure)
작성자 : |  | OOO ㈜ 임홍빈
웹사이트 URL : |  | www.OOO.com |  |  | 지정휴일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Grand Open : |  | 2013-01-07
Start Date : |  | 2013-01-01 | Today | 2020-11-03 | WeekNum | 45th | 계획 일정 |  |  |  |  | 실제 일정 |  |  |  |  | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  |  | 2013년 1월 |  |  |  | 2013년 2월
TASK ID | Project TASK |  |  |  | R&R | 진행상태 | [10 empty] | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
| Code of Account | Level | Title | TASK |  |  | 시작 | 완료 | - Day | 기간 | Week | 시작 | 완료 | - Day | 기간 | Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 | time axis 2013-01-01 to 2014-02-24
1 | 1 | 1 | 가 | Level 1 | PM | 1 | 2013-01-01 | 2013-01-07 |  | 5일 | 2 | 2013-01-01 | 2013-01-07 |  | 5일 | 2
2 | 1.1 | 2 | 나 | Level 2 | PL | 1 | 2013-01-07 | 2013-01-15 |  | 7일 | 3 | 2013-01-07 | 2013-01-15 |  | 7일 | 3
3 | 1.2 | 3 | 다 | Level 2 | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
4 | 1.3 | 4 | 라 | Level 2 | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
5 | 1.4 | 5 | 마 | Level 2 | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
6 | 1.5 | 6 | 바 | Level 2 | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
7 | 1.6 | 7 | 사 | Level 2 | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
8 | 1.7 | 8 | 아 | Level 2 | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
9 | 1.8 | 9 | 자 | Level 2 | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
10
11 | 1 | 1 | 가 | Level 1 | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
12 | 1.1 | 2 | 나 | Level 2 | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
13 | 1.2 | 3 | 다 | Level 2 | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
14 | 1.3 | 4 | 라 | Level 2 | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
15 | 1.4 | 5 | 마 | Level 2 | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
16 | 1.5 | 6 | 바 | Level 2 | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
17 | 1.6 | 7 | 사 | Level 2 | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
18 | 1.7 | 8 | 아 | Level 2 | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
19 | 1.8 | 9 | 자 | Level 2 | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
20
21 | 1 | 1 | 가 | Level 1 | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
22 | 1.1 | 2 | 나 | Level 2 | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
23 | 1.2 | 3 | 다 | Level 2 | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
24 | 1.3 | 4 | 라 | Level 2 | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
25 | 1.4 | 5 | 마 | Level 2 | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
26 | 1.5 | 6 | 바 | Level 2 | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
27 | 1.6 | 7 | 사 | Level 2 | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
28 | 1.7 | 8 | 아 | Level 2 | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
29 | 1.8 | 9 | 자 | Level 2 | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
30 |  | 9 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
31 |  | 9 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
32 |  | 9 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
33 |  | 9 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
34 |  | 9 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
35 |  | 9 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
36 |  | 9 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
37 |  | 9 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
38 |  | 9 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
39 |  | 9 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
40 |  | 9 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
41 |  | 9 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
42 |  | 9 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
43 |  | 9 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
44 |  | 9 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
45 |  | 9 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
46 |  | 9 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
47 |  | 9 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
48 |  | 9 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
49 |  | 9 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
50 |  | 9 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
51 |  | 9 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
52 |  | 9 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
53 |  | 9 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
54 |  | 9 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
55 |  | 9 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
56 |  | 9 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
57 |  | 9 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
58 |  | 9 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
59 |  | 9 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
60 |  | 9 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
61 |  | 9 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
62 |  | 9 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
63 |  | 9 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
64 |  | 9 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
65 |  | 9 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
66 |  | 9 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
67 |  | 9 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
68 |  | 9 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
69 |  | 9 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
70 |  | 9 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
71 |  | 9 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
72 |  | 9 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
73 |  | 9 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
74 |  | 9 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
75 |  | 9 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
76 |  | 9 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
77 |  | 9 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
78 |  | 9 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
79 |  | 9 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
80 |  | 9 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
81 |  | 9 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
82 |  | 9 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
83 |  | 9 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
84 |  | 9 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
85 |  | 9 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
86 |  | 9 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
87 |  | 9 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
88 |  | 9 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
89 |  | 9 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
90 |  | 9 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
91 |  | 9 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
92 |  | 9 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
93 |  | 9 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
94 |  | 9 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
95 |  | 9 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
96 |  | 9 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
END LINE |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2013-01-01 to 2014-02-24

## 작성예_yyyymmdd_v0.0 (hidden)
OOO 프로젝트 WBS (Work Breakdown Structure)
작성자 : |  | OOO ㈜ 임홍빈
웹사이트 URL : |  | www.OOO.com |  |  | 지정휴일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Grand Open : |  | 2012-06-15 |  |  |  | 2012-06-06
Start Date : |  | 2012-05-28 | Today | 2012-05-30 | WeekNum | 22th | 계획 일정 |  |  |  |  | 실제 일정 |  |  |  |  | 22th | [6 empty] | 23th | [6 empty] | 24th | [6 empty] | 25th | [6 empty] | 26th | [6 empty] | 27th | [6 empty] | 28th | [6 empty] | 29th | [6 empty] | 30th
TASK ID | Project TASK |  |  |  | R&R | 진행상태 | [10 empty] | 2012-05-28 | [6 empty] | 2012-06-04 | [6 empty] | 2012-06-11 | [6 empty] | 2012-06-18 | [6 empty] | 2012-06-25 | [6 empty] | 2012-07-02 | [6 empty] | 2012-07-09 | [6 empty] | 2012-07-16 | [6 empty] | 2012-07-23
| Code of Account | Level | Title | TASK |  |  | 시작 | 완료 | - Day | 기간 | Week | 시작 | 완료 | - Day | 기간 | Week | 2012-05-28 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | 2012-06-01 | 2012-06-02 | 2012-06-03 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | 2012-06-09 | 2012-06-10 | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 2012-06-16 | 2012-06-17 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | 2012-06-22 | 2012-06-23 | 2012-06-24 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | 2012-06-30 | 2012-07-01 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | 2012-07-06 | 2012-07-07 | 2012-07-08 | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | 2012-07-14 | 2012-07-15 | 2012-07-16 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 2012-07-22 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | 2012-07-28 | 2012-07-29
 | time axis 2012-05-28 to 2012-07-29
1 | 1 | 1 | 가 | TASK 1 | PM | 1 | 2012-05-29 | 2012-06-01 | 0.3 | 3.7일 | 22 | 2012-05-29 | 2012-06-05 | 0.3 | 5.7일 | 23
2 | 1.1 | 2 | 나 | TASK 2 | PL | -1 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 0.1 | 1.9일 | 22 |  |  |  | 0일 | 0
3 | 1.1.1 | 3 | 다 | TASK 3 | QA | -1 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | 0.1 | 1.9일 | 22 |  |  |  | 0일 | 0
4 | 1.1.1.1 | 4 | 라 | TASK 4 | DEV | 0 | 2012-05-29 | 2012-06-04 | 0.1 | 4.9일 | 23 |  |  |  | 0일 | 0
5 | 1.1.1.1.1 | 5 | 마 | TASK 5 | PM | 0 | 2012-05-29 | 2012-06-05 |  | 6일 | 23 |  |  |  | 0일 | 0
6 | 1.1.1.1.1.1 | 6 | 바 | TASK 6 | PL | 0 | 2012-05-29 | 2012-06-06 |  | 7일 | 23 |  |  |  | 0일 | 0
7 | 1.1.1.1.1.1.1 | 7 | 사 | TASK 7 | QA | 0 | 2012-05-29 | 2012-06-07 |  | 8일 | 23 |  |  |  | 0일 | 0
8 | 1.1.1.1.1.1.1.1 | 8 | 아 | TASK 8 | DEV | 0 | 2012-05-29 | 2012-06-08 |  | 9일 | 23 |  |  |  | 0일 | 0
9 | 1.1.1.1.1.1.1.1.1 | 9 | 자 | TASK 9 | PM | 0 | 2012-05-29 | 2012-06-09 |  | 9일 | 23 |  |  |  | 0일 | 0
10 | 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | 0 | 차 | TASK 10 | PL | 0 | 2012-05-29 | 2012-06-10 |  | 9일 | 24 |  |  |  | 0일 | 0
11 | 2 | 1 | 가 | TASK 1 | QA | 0 | 2012-05-29 | 2012-06-11 |  | 10일 | 24 |  |  |  | 0일 | 0
12 | 2.1 | 2 | 나 | TASK 2 | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
13 | 2.1.1 | 3 | 다 | TASK 3 | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
14 | 2.1.2 | 3 | 라 | TASK 4 | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
15 | 2.1.2.1 | 4 | 마 | TASK 5 | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
16 | 2.1.2.2 | 4 |  | TASK 6 | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
17 | 2.1.2.2.1 | 5 |  | TASK 7 | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
18 | 2.1.2.2.2 | 5 |  | TASK 8 | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
19 | 2.1.2.2.3 | 5 |  | TASK 9 | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
20 |  | 0 |  | TASK 10 | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
21 |  | 0 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
22 |  | 0 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
23 |  | 0 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
24 |  | 0 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
25 |  | 0 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
26 |  | 0 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
27 |  | 0 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
28 |  | 0 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
29 |  | 0 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
30 |  | 0 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
31 |  | 0 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
32 |  | 0 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
33 |  | 0 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
34 |  | 0 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
35 |  | 0 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
36 |  | 0 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
37 |  | 0 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
38 |  | 0 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
39 |  | 0 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
40 |  | 0 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
41 |  | 0 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
42 |  | 0 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
43 |  | 0 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
44 |  | 0 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
45 |  | 0 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
46 |  | 0 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
47 |  | 0 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
48 |  | 0 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
49 |  | 0 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
50 |  | 0 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
51 |  | 0 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
52 |  | 0 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
53 |  | 0 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
54 |  | 0 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
55 |  | 0 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
56 |  | 0 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
57 |  | 0 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
58 |  | 0 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
59 |  | 0 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
60 |  | 0 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
61 |  | 0 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
62 |  | 0 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
63 |  | 0 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
64 |  | 0 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
65 |  | 0 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
66 |  | 0 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
67 |  | 0 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
68 |  | 0 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
69 |  | 0 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
70 |  | 0 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
71 |  | 0 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
72 |  | 0 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
73 |  | 0 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
74 |  | 0 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
75 |  | 0 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
76 |  | 0 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
77 |  | 0 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
78 |  | 0 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
79 |  | 0 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
80 |  | 0 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
81 |  | 0 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
82 |  | 0 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
83 |  | 0 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
84 |  | 0 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
85 |  | 0 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
86 |  | 0 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
87 |  | 0 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
88 |  | 0 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
89 |  | 0 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
90 |  | 0 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
91 |  | 0 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
92 |  | 0 |  |  | PM | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
93 |  | 0 |  |  | PL | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
94 |  | 0 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
95 |  | 0 |  |  | DEV | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
96 |  | 0 |  |  | QA | -1 |  |  |  | 0일 | 0 |  |  |  | 0일 | 0
END LINE |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2012-05-28 to 2012-07-29
"캘린더"에 자동 표기(세로 붉은색 셀 채우기)
[Start Date:]
"캘린더" 첫 시작일(주의:월요일로 시작)
"Today()"함수사용(세로 붉은색 테두리 자동생성)
[Code of Account]
"Level"에 따라서 수동표기
[진행상태]
- "실제일정"의 "완료"일이 입력된 경우
- "계획일정"의 "완료"일이 Today와 일치하거나 벗어나는데 "실제일정"의 "완료"일이 비어 있는 경우
- "계획일정" 범위에 정상적으로 포함되어 작업기간으로 표현되고 있는 경우
[기간]
"토","일"을 자동으로 제외한 작업일을 계산
"시작"과"완료"일이 모두 기재되어야 함
자동계산
[Week]
"계획일정"의 "완료" 열 기준으로
전체 "Week"를 자동계산
[Level]
범례참조, Level에 따라서 셀 색상 자동 채우기
수동표기
[캘린더-실제 완료일 표시]
"실제일정"의 "완료"에 Date가 기재된 경우 자동 채우기
[캘린더]
"토,일,월" 자동 채우기
[캘린더-Today 표시 줄]
"Today" F10와 일치하는 붉은색 세로 테두리 자동
[WeekNum] Today가 속한 Week
[캘린더-Grand Open]
"Grand Open"에 따라서 자동채우기
ver2.1.0 [- Day]
"- Day" 열을 추가하여 상세한 "기간"을 산출할 수 있다.
예를 들어 하루 "1Day"를 "02", "03", "0.5"로 작업을 세분화 할 수 있다.
ver2.2.1 [지정휴일]
"H8 ~ Q8"까지 "10개"의 지정 휴일을 설정할 수 있다.
국가지정 공휴일이나 월차,휴가 설정

## 범례 (hidden)
PJT구분 | Level 0 | 가 | Level 3 | 가 | Level 6 | 가 | Level 9 | 지정휴일 | 지정휴일
가 | Level 1 | 가 | Level 4 | 가 | Level 7 |  | 기간
가 | Level 2 | 가 | Level 5 | 가 | Level 8 |  | 완료일